## Feuil1
| Type de fonction | Description | Priorité | Temps estimé (j)
Fonctions Principales (FP) - Relations entre le système et les utilisateurs | FP1 | Accéder aux informations | M | 1
| FP2 | Gérer son espace personnel | S | 3
| FP3 | Gérer l'ensemble du système | M | 4
Fonctions du module Comptes utilisateurs | FP4 | Créer un compte utilisateur | M | 2
| FP5 | Gérer son compte utilisateur | S | 2
| FP6 | Créer des comptes utilisateurs | M | 2
| FP7 | Créer les comptes administrateurs | M | 2
| FP8 | Gérer les comptes utilisateurs | S | 2
| FP9 | Gérer les comptes administrateurs | S | 2
| FP10 | Désactiver un compte utilisateur | S | 1
| FP11 | Supprimer un compte utilisateur | C | 1
| FP12 | Réinitialiser son mot de passe | S | 2
Fonctions du module Informations | FP13 | Afficher les menus et pages de contenus | M | 1
| FP14 | Modifier les contenus des menus et pages d'information | M | 3
Fonctions du module Activités de détente | FP15 | Consulter le catalogue d'activités détente | C | 1
| FP16 | Filtrer le catalogue d'activités détente | W | 1
| FP17 | Consulter une activité détente | M | 1
| FP18 | Marquer une activité comme favorite | W | 1
| FP19 | Ajouter une activité détente | M | 1
| FP20 | Modifier une activité détente | C | 2
| FP21 | Désactiver une activité détente | C | 1
Fonctions de Contraintes (FC) - Contraintes imposées au système | FC1 | Respecter les normes de sécurité et le RGPD
| FC2 | Assurer la compatibilité avec les navigateurs courants
| FC3 | S'adapter aux différents supports (Mobile First)
| FC4 | Sécuriser les données personnelles (chiffrement, hébergement UE)
| FC5 | Se conformer au RGAA (Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité)
| FC6 | Respecter les standards du Web (HTML, CSS)